## 기능구성도
기능구성도

## 메뉴구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 로그인 |  |  | 회원가입, 로그인, 로그아웃, 비밀번호 찾기 | Program
| 마이페이지 | 나의 일정 |  | 일정(캘린더) 관리 | Program
Program
|  | 내 정보 수정 | 회원정보 수정 | 기본회원정보, 프로필 | Program
|  |  | 비밀번호 변경 |  | Program
|  |  | 회원탈퇴 |  | Program
| 약속잡기 | 약속 생성 |  | 약속 제목, 투표 기한 설정 | Program
|  | 약속방 참가 |  | 초대 코드 입력 | Program
|  | 약속방 조회 |  | 약속 날짜 투표, 회원 초대, 투표 결과 조회, 방 탈퇴 | Program
| 공유스케줄 | 팀 생성 |  | 팀 이름 설정 | Program
|  | 팀 조회 |  | 팀원 초대, 팀원 조회, 팀원 추방(팀장only) | Program
|  |  |  | 일정(캘린더) 관리 | Program
|  |  |  | 마일스톤 생성, 수정, 삭제 | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 관리자 페이지 | 회원정보 조회 |  |  | Program
|  | 회원정보 관리 |  |  | Program
|  | 가입 관리 |  |  | Program
|  | 탈퇴 관리 |  |  | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | Top |  |  | TOP_000 | Top | N | 김도훈 | 사용자
2 | 마이페이지 | 로그인 |  | MOCAL_LOG_000 | 로그인 | R
3 |  |  |  | MOCAL_LOG_001 | 로그아웃 | N
|  | 회원정보 |  | MOCAL_REG_000 | 회원 가입 | C
4 |  |  |  | MOCAL_REG_001 | 회원정보 조회 | R
5 |  |  |  | MOCAL_REG_002 | 회원정보 수정 | U
6 |  |  |  | MOCAL_REG_003 | 회원 탈퇴 | D
7 |  | 일정관리 |  | MOCAL_CAL_001 | 일정 편집 | C, R, U, D
8 | 약속 잡기 | 약속 방 생성 |  | MOCAL_PRO_000 | 약속 방 생성 | C
9 |  | 약속 방 참가 |  | MOCAL_PRO_001 | 약속 방 참가 | U
10 |  | 약속 방 조회 |  | MOCAL_PRO_002 | 약속 날짜 투표 | U, R
11 |  |  |  | MOCAL_PRO_003 | 투표자 조회 | R
12 |  |  |  | MOCAL_PRO_004 | 투표 결과 조회 | R
13 |  |  |  | MOCAL_PRO_005 | 약속 방 탈퇴 | D
14 | 공유 스케줄 | 팀 생성 |  | MOCAL_TEA_000 | 팀 이름 설정 | C
15 |  | 팀 조회 |  | MOCAL_TEA_001 | 팀원 초대 | U
16 |  |  |  | MOCAL_TEA_002 | 팀원 조회 | R
17 |  |  |  | MOCAL_TEA_003 | 팀원 추방 | D
18 |  |  |  | MOCAL_TEA_004 | 팀 일정 조회 | R
19 |  |  |  | MOCAL_TEA_005 | 팀 일정 편집 | C, R, U, D
20 |  |  |  | MOCAL_TEA_006 | 마일스톤 생성 | C
21 |  |  |  | MOCAL_TEA_007 | 마일스톤 편집 | R, U, D
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DBTransaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 회원정보관리 | 회원정보 조회 |  | ADMIN_001 | 회원정보 조회 | R | 김도훈 | 관리자
2 |  | 회원정보 관리 |  | ADMIN_002 | 회원정보 관리 | R, U
3 |  | 가입 관리 |  | ADMIN_003 | 가입 관리 | C, D
4 |  | 탈퇴 관리 |  | ADMIN_004 | 탈퇴 관리 | C, D

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK | 비고
유저정보 | USERINFO | 회원번호 | USER_SEQ | INT | 100 |  | * | *
|  | 회원권한 | USERMODE | BOOLEAN |  |  |  | * |  |  | 관리자 : TRUE, 사용자 : FALSE
|  | 회원아이디 | USERID | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 회원비밀번호 | USERPW | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 회원닉네임 | USERNAME | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 회원이메일 | USEREMAIL | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 가입일 | REGDT | DATE |  |  |  | *
|  | 약속번호 | PROSEQ | LIST |  |  |  | *
|  | 일정번호 | EVENTID | LIST |  |  |  | *
일정정보 | STUDY | 일정번호 | EVENTID | INT | 100 |  | * | *
|  | 시작일 | START | DATE
|  | 종료일 | END | DATE | 30 |  |  | *
|  | 일정제목 | TITILE | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 일정색상 | COLOR | VARCHAR | 100 |  |  | *
약속정보 | PROINFO | 가입고유번호 | PROSEQ | INT | 100 |  | * | *
|  | 스터디권한 | PRONAME | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 스터디권한 | PRODATE | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 스터디권한 | USERSEQ | VARCHAR | 64 |  |  | *
팀정보 | TEAMINFO | 팀번호 | TEASEQ | INT | 100 |  | * | *
|  | 팀이름 | TEANAME | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 프로젝트시작일 | PRJSTART | DATE | 200 |  |  | *
|  | 프로젝트종료일 | PRJEND | DATE | 1000 |  |  | *
|  | 팀원번호 | USERSEQ | VARCHAR | 64 |  |  | *
팀원정보 | MEMBERINFO | 유저번호 | USERSEQ | INT | 100 |  | *
|  | 팀장권한유무 | MANAGERTF | DATETIME |  |  |  | *
|  | 일정번호 | EVENTID | DATETIME |  |  |  | *
|  | 팀원색상 | USERCOLOR | DATETIME |  |  |  | *
투표정보 | VOTEINFO | 유저번호 | USERSEQ | INT | 100 |  | * | *
|  | 투표기한 | DEADLINE | DATETIME |  |  |  | *
|  | 투표유무 | VOTETF | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 가능날짜 | POSDAY | LIST | 64 |  |  | *
|  | 불가능날짜 | NEGDAY | LIST |  |  |  | *
|  | 1순위 | FIRDAY | DATE
|  | 2순위 | SECDAY | DATE
|  | 3순위 | THIDAY | DATE
마일스톤정보 | MILEINFO | 팀번호 | TEASEQ | INT | 100 |  | * | *
|  | 단계명 | LEVEL | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 항목명 | TASK | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 진행률 | PER | VARCHAR | 64
|  | 수행기간 | TASKDL | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 전체기간 | PRJDL | VARCHAR | 64 |  |  | *

## ERD
논리ERD
물리ERD

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 김도훈 | In Progress | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 23 | 90.38%
메뉴 구조도 | 김도훈 | Finished | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 김도훈 | Finished | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 0 | 100%
DB 설계(ERD) | 김도훈 | Finished | 2022-03-12 | 2022-03-30 | 13 | 100%
논리ERD 작성 | 김도훈 | Finished | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 2 | 100%
물리ERD 작성 | 김도훈 | Finished | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 2 | 100%
테이블 명세서 | 김도훈 | Finished | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 1 | 100%
DB 구현 | 김도훈 | Finished | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 1 | 100%
화면설계서 | 김도훈 | Finished | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 12 | 100%
개발환경 세팅 | 김도훈 | In Progress | 2022-03-20 | 2022-03-31 | 9 | 75%
Spring 세팅 | 김도훈 | Finished | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0 | 100%
MariaDB 세팅 | 김도훈 | Finished | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2 | 100%
MongoDB 세팅 | 김도훈 | Finished | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 | 100%
GIT 세팅 | 김도훈 | Not Started | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 0%
구현(소프트웨어개발) | 김도훈 | Not Started | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 43 | 0%
TOP(공통) | 김도훈 | Not Started | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 4 | 0%
로그인 UI | 김도훈 | Not Started | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 0%
회원가입 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0 | 0%
이메일 중복체크 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 0 | 0%
아이디 유효성 검사 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 0 | 0%
이메일 유효성 검사 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 1 | 0%
로그인 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 0%
로그아웃 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 0%
비밀번호 찾기 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 | 0%
사용자 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-07 | 2022-05-31 | 39 | 0%
마이페이지 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 6 | 0%
회원 정보 조회 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 0%
회원정보 수정 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 0%
회원 탈퇴 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 0%
캘린더 구현 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0 | 0%
일정 추가, 삭제 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 0 | 0%
마이페이지 UI | 김도훈 | Not Started | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 4 | 0%
약속 투표 방 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 6 | 0%
약속 생성 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 0%
약속 삭제 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 0 | 0%
회원 초대 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 1 | 0%
날짜 투표 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 0%
날씨, 미세먼지 정보 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 0%
최적 날짜 계산 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2 | 0%
약속 방 UI | 김도훈 | Not Started | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 3 | 0%
팀 프로젝트 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-23 | 2022-05-31 | 27 | 0%
프로젝트 생성 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 2 | 0%
프로젝트 삭제 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 0%
팀원 초대 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 | 0%
팀원 일정 추가 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-29 | 2022-05-01 | 1 | 0%
타임라인 추가 | 김도훈 | Not Started | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2 | 0%
팀 단체채팅 구현(WebSocket) | 김도훈 | Not Started | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 4 | 0%
마일스톤 생성 | 김도훈 | Not Started | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 4 | 0%
마일스톤 삭제 | 김도훈 | Not Started | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2 | 0%
마일스톤 편집 | 김도훈 | Not Started | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 0%
마일스톤 UI | 김도훈 | Not Started | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 9 | 0%
프로젝트 UI | 김도훈 | Not Started | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2 | 0%
서비스 전체 UI 개선 | 김도훈 | Not Started | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 6 | 0%
테스트 | 김도훈 | Not Started | 2022-06-01 | 2022-06-05 | 3 | 0%
배포(AWS) | 김도훈 | Not Started | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 3 | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])
기간 = NETWORKDAYS([시작일, row above],[종료일, row above])
시작일 = [시작일, row below]